## план
Утверждаю
План по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
Главный врач ГАМУ СО "СП г.Первоуральск"
ГАМУ СО "Стоматологическая поликлиника город Первоуральск" |  |  |  | ______________________Соловьев И.Р.
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не полноценная информация о деятельности поликлиники, размещенной на общедоступных информационных ресерсах | разместить актуальную информацию на стендах поликлиники в полном соответствии с Приказом Минздрава России от 30.12.2014 г. №956н | До 14.02.2022 | Циплухина Т.Г., администратор
| разместить актуальную информацию на стендах поликлиники в полном соответствии с Приказом Минздрава России от 30.12.2014 г. №956н | До 14.02.2022 | Хусаинов Р.Б., программист
II. Комфортность условий предоставления услуг
наличие очереди в регистратуру | оптимизировать и рационализировать рабочие места администраторов | До 14.02.2022 | Циплухина Т.Г., администратор
| разделить потоки пациентов для оформления документов на лечение и на удаление зубов | До 14.02.2022 | Циплухина Т.Г., администратор
Требуется ремонт туалета для посетителей и прилежащего коридора | Провести ремонт | 1 квартал 2022года | Малеева Н.А., зав.хозяйством
Требуется ремонт в хирургическом кабинете | Провести ремонт | 2,3 квартал 2022года | Малеева Н.А., зав.хозяйством
Требуется ремонт основной лестницы с заменой перил и панелей | Провести ремонт | 4 квартал 2022года | Малеева Н.А., зав.хозяйством
Требуется ремонт в терапевтическом отделении | Провести косметический ремонт в 11,12 кабинетах | 2,3 квартал 2022года | Малеева Н.А., зав.хозяйством
Требуется приобрести мед.оборудование | Стоматологическая установка с креслом в 11 кабинет | 3 квартал 2022года | Гилева Н.В. главная медсестра
| Стоматологическая установка в хирургический кабинет | 1 квартал 2022года | Гилева Н.В. главная медсестра
| Медицинская мебель в хирургический кабинет | 3 квартал 2022года | Гилева Н.В. главная медсестра
| Компрессор масленный Большой | 3 квартал 2022года | Гилева Н.В. главная медсестра
| Бестеневой налобный осветитель | 1 квартал 2022года | Бурылова Н.М. зав.терапевтическим отделением
III. Доступность услуг для инвалидов
отсутствие информации для инвалидов, выполненной шрифтом Брайля | разместить всю необходимую информацию для пациентов с использованием шрифта Брайля | 2 квартал 2022 года | Малеева Н.А., зав.хозяйством
отсутствие возможности сопровождения в поликлинике инвалида | обучить администраторов поликлиники работе с инвалидами | До 14.03.2022 | Набиев И.Р., зав.ортопедическим отделением
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
неудовлетворенность пациентов доброжелательностью, вежливостью администраторов | провести учебу администраторам по этике делового общения, деонтологии | До 14.03.2022 | Набиев И.Р., зав.ортопедическим отделенеим
| обучить администраторов правилам телефонного общения | До 14.03.2022 | Набиев И.Р., зав.ортопедическим отделением
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
неудовлетворенность навигацией внутри поликлиники | оптимизировать навигацию пациентов, путем проведения обучения заведующими отделениями администраторам покликлиники, и врачам | До 11.03.2022 | Набиев И.Р., зав.ортопедическим отделением; Бурылова Н.М., зав.терапевтическим отделением
неудовлетворенность качеством медицинской помощи | проводить внутренний контроль качества на 1 уровне в соотвтетствие с требованиями | постоянно | Набиев И.Р., зав.ортопедическим отделением; Бурылова Н.М., зав.терапевтическим отделением
| проводить регулярные учебы среди врачей по методам лечения, и профилактике осложнений | потоянно | Набиев И.Р., зав.ортопедическим отделением; Бурылова Н.М., зав.терапевтическим отделением